- План
мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в Сосновском муниципальном районе

- Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области, Сосновского муниципального района, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ).

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Сосновского муниципального района (2016 - 2020 годы) (далее именуется – «Дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 297

- Муниципальной районной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы, утвержденной Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 17.12.2014 года № 924.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее именуются -  МГН) на территории Сосновского муниципального района.

- Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Понятие «безбарьерная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами, и прежде всего с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций. Однако доступная среда нужна также пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период после травмы и т. д.

СНиПами 35-01-2011 дано определение МГН: люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п. Выделяют четыре группы мобильности:

1. Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

2. Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости), а также инвалиды на протезах;

3. Инвалиды с недостатком зрения, пользующиеся белой тростью, инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки), а также люди с психическими отклонениями;

4. Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По статистическим данным на 01.09.2015г. на территории Сосновского района проживало 4372 инвалидов, в т.ч. 241 ребенок-инвалид, получающие социальное обеспечение через Управление пенсионного фонда РФ в Сосновском районе, что составило 7,1% от населения Сосновского района. Для примера,  в Челябинской области на 01.07.2015г. проживало 236 483 инвалидов, что составило 6,5% от общей численности населения области, в том числе 11 611 детей-инвалидов, что составляет 4,9 % от общей численности населения области.

В Управлении социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района (далее - УСЗН) по состоянию на 01.09.2015 года на учете состоит 3480 человек и 138 детей-инвалидов (в Челябинской области на 01.07.2015г. на учете в органах социальной защиты населения состояло  10 779 детей-инвалидов).

Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории региона осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и национальными стандартами, регулирующими данную сферу деятельности. В области функционирует четыре учреждения реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.

В целях обеспечения доступности социальных услуг детям-инвалидам в Челябинской области создана сеть организаций социального обслуживания, в том числе три стационарных учреждения социального обслуживания для умственно отсталых детей, одно государственное учреждение социального обслуживания для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья со стационарным отделением и три учреждения, предоставляющих реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Одной из основных задач по обеспечению доступности социальных услуг для детей-инвалидов является полное удовлетворение потребности в социальном обслуживании.

В Сосновском муниципальном районе дети с ограниченными возможностями имеют возможность проходить реабилитацию в Челябинском областном центре социальной защиты «Семья», расположенном в Металлургическом районе г.Челябинска, и в  отделении комплексной реабилитации «Черемушки», организованного на базе ГУ СО «Кусинского областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями».  Количество мест для направления в данные реабилитационные учреждения определяет Министерство социальных отношений Челябинской области. В 2014г. курс реабилитации прошло 50 нуждающихся детей, в числе которых 14 детей-инвалидов.

При муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального  района (далее - КЦСОН) организована и функционирует «Школа реабилитации и ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов». В рамках «Школы реабилитации» специалисты КЦСОН проводят патронажи и обучают граждан навыкам ухода и гигиены, обучают родственников навыкам общего ухода, оказывают помощь в подборе технических средств реабилитации и предметов ухода, обучают методам пользования этими средствами реабилитации, психолог проводит беседы и консультирование. На 1 сентября 2015г. на патронаже в «Школе реабилитации» состоит 	11 инвалидов и 7 семей с детьми-инвалидами (7 детей).

Для граждан с ограниченными возможностями посещение учреждений культуры имеет не меньшее значение, поэтому крайне важно, чтобы все учреждения были приспособлены для посещения инвалидами.

В настоящее время далеко не все учреждения культуры оснащены полным комплексом оборудования для инвалидов.   В Сосновском районе данная работа проводится планомерно.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» заключило договор о сотрудничестве с Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых. Пункт выдачи литературы для слабовидящих и слепых организован в Центральной межпоселенческой библиотеке. В МКУК «МЦБС» запланирована установка на сайте www.bibliososna.ru функции «Версия для слабовидящих». Налажено сотрудничество с КЦСОН, с которым проводятся совместные мероприятия для инвалидов и МГН.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств с.Долгодеревенское наладило совместную работу с МБОУ Есаульская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, и психоневрологическим интернатом п. Полетаево.

Во всех учреждениях культуры планируется установка пандусов, поручней, оборудование кнопками вызова, организация зрительных мест для инвалидов колясочников в КДУ МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение», а также организация мест парковки для инвалидов на стоянках учреждений МБУК «МСКО».

Запланировано проведение социокультурных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к инвалидам и другим МГН.

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования (далее именуются - обычные образовательные учреждения), с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья,  на основании заключения психолого-медико-педагогических комиссий, будет сконцентрирована на контингенте детей, требующих с учетом состояния их здоровья условий, не реализуемых в обычных образовательных учреждениях.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В Сосновском районе сложилась многоплановая система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. На основании справки МСЭ, индивидуальной программы реабилитации и заключения психолого-медико-педагогической комиссии, которая работает при Управлении образования,  определяется программа обучения для ребенка и разрабатываются рекомендации для педагогов и родителей по организации такого обучения.

В образовательных заведениях района используются следующие формы обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

- интегрированное обучение в условиях школы (67 чел.);

- обучение на дому педагогами (38 чел.);

- обучение в условиях ДОУ в группе полного дня (11 чел.);

- дистанционное обучение (3 чел.);

- обучение на дому родителями (40 чел.).

В 2014 году в МОУ Долгодеревенской СОШ, где обучаются дети старших классов, в целях создания доступной среды и обучения детей-инвалидов, был выполнен текущий ремонт крыльца и установлен пандус, а также организовано обучение детей-инвалидов в классах и дистанционно. В 2015 году данные работы планируется провести в МОУ Полетаевская СОШ.

В детских дошкольных образовательных учреждениях к коррекционно-реабилитационной работе по гражданско-правовым договорам за счет поступлений из федерального бюджета привлекаются специалисты: логопеды, дефектологи, психологи, массажисты, инструктора ЛФК. Также детские сады приобретают технические средства для обучения детей-инвалидов, устанавливают оборудования для спортивных занятий, приобретаются развивающие игры и игрушки. В штатные расписания детских садов вводятся ставки специалистов коррекционного образования, что позволяет организовать своевременную коррекцию психофизических нарушений у детей в дошкольном возрасте. На 01.09.2015г. открыто 19 ставок.

В Сосновском районе производится выплата компенсации за обучение детей по семейной форме. Такую компенсацию получают 40 семей, в том числе: 3 семьи в размере – 4594,5 рублей, 18 семей в размере – 2335,79 рублей, 15 семей в размере – 10012,88 рублей и 4 семьи  – 12021,41 рублей.

- Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Сосновского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории  Сосновского района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Сосновского района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

- Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает два этапа:

первый этап - 2016 - 2019 годы;

второй этап -  2020 год.

Первый этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Второй этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории Сосновского района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на втором этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории Сосновского района.

- Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

- «Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области и Сосновского района.

Основным коллегиальным совещательным органом является Координационный совет по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения Сосновского муниципального района (далее – Координационный совет),  председателем которого назначен  Первый заместитель Главы Сосновского муниципального района. В состав Координационного совета входят представители  структурных подразделений органа местного самоуправления Сосновского района, реализующие государственные полномочия для инвалидов, представители инвалидов по зрению и слуху.

Координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет Координационный совет.

Соисполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:

Администрация Сосновского муниципального района;

Управление образования администрации Сосновского муниципального района (далее – Управление образования);

Управление архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района (далее – Управление архитектуры и строительства);

Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района (далее - УСЗН);

Отдел культуры администрации Сосновского муниципального района (далее – Отдел культуры);

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Сосновского муниципального района (далее - Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту);

Отдел ЗАГС администрации Сосновского муниципального района (далее – Отдел ЗАГС);

МБУЗ «Сосновская ЦРБ» Сосновского муниципального района (далее - ЦРБ);

Сосновский отдел ГУ Центра занятости населения г.Челябинск (далее - ЦЗН);

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Сосновского муниципального района (далее - МФЦ);

Администрации сельских поселений Сосновского муниципального района (Администрации сельских поселений);

учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на территории Сосновского района.

- VII. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты»)

В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | Управление образования |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Сосновском районе (процент) | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | Управление образования |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году, (в % от общего количества муниципальных учреждений культуры, включенных в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2016 -2020 годы (далее - учреждений культуры, включенных в реестр) (процент) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел культуры |
| 4 | Доступность получения социальных услуг в организациях реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (процент обслуженных) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | КЦСОН |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Сосновском районе (процент) | 4,0 | 5,0 | 6,3 | - | - | - | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 6 | Доля инвалидов, трудоустроенных ЦЗН (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | 19% | 22% | 25% | 26% | 28% | 30% | ЦЗН |
| 8 | Доля сохраненных более одного года оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в общей численности таких рабочих мест, созданных в рамках дополнительных мероприятий в 2014-2015 гг. | 95% | 99% | - | - | - | - | ЦЗН |
| 9 | Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Сосновского муниципального района (количество принятых на лечение больных от числа нуждающихся, процент) | 85 | 95 | 100 | - | - | - | ЦРБ |
| 10 | Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи (процент) | 2,8 | 3,3 | 4 | - | - | - | ЦРБ |
| 11 | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент) | 74 | 75 | 78 | - | - | - | ЦРБ |
| 12 | Доля учреждений социальной защиты населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов и МГН (от общей численности учреждений) | - | 50 | - | - | 75 | - | УСЗН |

| Перечень мероприятий «Дорожной карты» Сосновского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| Раздел I. Совершенствование нормативно правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Сосновского муниципального района | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководитель аппарата администрации района Структурные подразделения администрации района, отраслевые органы местного самоуправления | до 1 июля 2016 года |  | Повышение уровня доступности для инвалидов государственных услуг |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Сосновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация муниципальной районной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы в части адаптации зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, указателями и проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов, в том числе в учреждениях: социальной защиты населения; здравоохранения; культуры, образования; занятости населения; физической культуры и спорта; многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и других социально значимых объектов | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы План работы органа местного самоуправления | Администрация района УСЗН Управление образования Отдел культуры Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации сельских поселений ЦРБ ЦЗН МФЦ | 2016 год |  | Доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН |  |
| 3 | Обследование объектов социальной инфраструктуры и услуг (далее – объект), выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения, проведение мероприятий по паспортизации объектов, разработки мер по поэтапному устранению существующих ограничений и барьеров. | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы; План работы органа местного самоуправления | Администрация района УСЗН Управление образования Отдел культуры Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту ЦРБ ЦЗН Администрации сельских поселений Управление архитектуры и строительства | 2016 год |  | Анализ потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров. |  |
| 4 | Оборудование прилегающей к объекту территории и организация специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках. | - Федеральный закон - от 24 ноября 1995 год - № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация района Администрации сельских поселений Отдел ГИБДД ЦЗН | 2016-2020 годы |  | Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по прилегающей к объекту территории, посадки в автотранспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. |  |
| 5 | Оборудование остановочных пунктов маршрутными указателями с увеличенным шрифтом, бегущей строкой и другими приспособлениями для инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Администрация района Администрации сельских поселений | 2016 год |  | Обеспечение доступности для инвалидов общественного пассажирского транспорта |  |
| 6 | Осуществление контроля за вводом в эксплуатацию новых (прошедших капитальный ремонт или реконструкцию) зданий и помещений с учетом их доступности для инвалидов и МГН | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление архитектуры и строительства и | 2016 год |  | Повышение доступности объектов учреждений культуры для инвалидов и МГН |  |
| 7 | Открытие филиалов МФЦ в п.Полетаево, с.Кременкуль для предоставления государственных и муниципальных в крупно населенных и отдаленных от районного центра сельских поселениях | План работы МФЦ | МФЦ | 2015-2016 годы |  | Повышение уровня доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Сосновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участие инвалидов и МГН в спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», План работы областного государственного казенного учреждения «Государственное учреждение Челябинский областной реабилитационно- физкультурный центр инвалидов «Импульс» (далее именуется – Реабилитационный центр «Импульс») | Реабилитационный центр «Импульс», специалист центра «Импульс» в Сосновском р-не Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2016 - 2020 годы |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |  |
| 9 | Участие в областных спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. в спартакиаде детей-инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», План работы Отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2015 - 2017 годы |  | Повышение интереса инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами и повышение конкурентоспособности южноуральского паралимпийского и сурдлимпийского спорта на российской и международной арене |  |
| 10 | Привлечение детей с нарушениями интеллекта к участию в районных соревнованиях | План работы Отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2016 - 2017 годы |  | Создание условий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными возможностями и инвалидам заниматься физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и резерва сборных команд области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  |
| Доступность социальных услуг для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление на базе КЦСОН реабилитационных услуг для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 28 декабря 2013 год № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | КЦСОН | 2016-2020 годы |  | Повышение уровня доступности и качества услуг для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе КЦСОН |  |
| 12 | Повышение показателей доступности инвалидов по слуху к оказанию государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния посредством предоставления им услуг по переводу русского жестового языка | План работы Отдела ЗАГС | Отдел ЗАГС | октябрь 2015 год и ежегодно |  | Повышение доступности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния инвалидам по слуху |  |
| 13 | Разработка и утверждение порядка предоставления МФЦ государственных и муниципальных услуг по месту жительства инвалидов | - План работы МФЦ | МФЦ | 2015-2016 годы |  | Повышение уровня доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг |  |
| 14 | Проведение сборов с целью обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных кресло-колясках, а также подготовка инструкторов по обучению инвалидов | Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы | Реабилитационный центр «Импульс», специалист центра «Импульс» в Сосновском р-не | 2016 - 2020 годы |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |  |
| Доступность образования для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение компьютерной техники для организации обучения детей-инвалидов на дому по форме дистанционного образования | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| 16 | Ведение муниципального регистра детей-инвалидов, получающих образовательные услуги | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| 17 | Ведение реестра образовательных учреждений, в которых создана физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| 18 | Участие в областных соревнованиях и конкурсах среди детей-инвалидов | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| 19 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения образования | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| Доступность культуры для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оснащение помещений музея знаками, указателями, наклейками в целях обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУ «Сосновский музей» | 2016 год |  | Доступность объекта социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН |  |
| 21 | Обеспечение доступа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан к информации с помощью информационного табло для глухих и слабослышащих. | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУ «Сосновский музей» | 2016 -2017 годы |  | Адаптация здания музея для посещения инвалидами по слуху и слабослышащими |  |
| 22 | Обеспечение доступа в сети интернет к сайту учреждения музея для слабовидящих граждан с помощью установки версии для слабовидящих. | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУ «Сосновский музей» | 2017-2018 годы |  | Адаптация инвалидов к средствам массовой информации |  |
| 23 | Внедрение методик и технологий, обеспечивающих возможности ознакомления инвалидов с музейными экспозициями, включая аудио и видеогиды, тактильные поверхности пола и стен, штрих-коды с информацией об объекте | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУ «Сосновский музей» | 2016 год |  | повышение доступности объектов и услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН |  |
| 24 | Подготовка календаря культурных мероприятий, доступных для инвалидов | Планы работы учреждений культуры | Отдел культуры МБУК «МСКО» МКУК «МЦБС» МКУ «Сосновский музей» МБОУ ДОД ДШИ | Сентябрь 2015 года, далее ежегодно |  | Ежегодный календарь культурных мероприятий, доступных для инвалидов, увеличение количества участвующих в мероприятиях инвалидов |  |
| 25 | Развитие внестационарных и виртуальных форм обслуживания населения, доступных для инвалидов и МГН | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» | 2016 год |  | повышение доступности услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН |  |
| 26 | Проведение мероприятий по развитию информатизации библиотек в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУК «МЦБС» | 2016 год |  | повышение доступности библиотечных услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН |  |
| 27 | Создание условий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» МКУ «Сосновский музей» МБОУ ДОД ДШИ | 2016 год |  | повышение доступности библиотечных услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН |  |
| Доступность услуг здравоохранения для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ведение районного регистра инвалидов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи | - План работы ЦРБ | ЦРБ |  | 2015 – 2017 годы | Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощью жителей Сосновского муниципального района |  |
| 29 | Ведение районного регистра инвалидов, нуждающихся в конкретных видах медицинской реабилитации | - План работы ЦРБ | ЦРБ |  | 2015 – 2017 годы | Повышение доступности реабилитации жителей Сосновского муниципального района |  |
| 30 | Ведение районного регистра детей-инвалидов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи | - План работы ЦРБ | ЦРБ |  | 2015 – 2017 годы | Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощью детей Сосновского муниципального района |  |
| 31 | Ведение районного регистра детей-инвалидов, нуждающихся конкретных видах медицинской реабилитации | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | ЦРБ |  |  | Повышение доступности реабилитации жителей Сосновского муниципального района |  |
| 32 | Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи | - План работы ЦРБ | ЦРБ |  | 2015 – 2017 годы | Повышение доступности медицинской реабилитацией пациентов |  |
| 33 | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся | - План работы ЦРБ | ЦРБ |  | 2015 – 2017 годы | Повышение доступности медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Участие в повышении квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы | Управление образования |  | 2016-2020 годы |  | увеличение доли руководящих и педагогических работников образовательных организаций, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, информационные материалы, повышение компетенции в вопросах обеспечения доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 35 | Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области | Управление образования |  | 2016-2020 годы |  |  |
| 36 | Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области План работы Управления образования | Управление образования |  | 2016-2020 годы |  |  |
| 37 | Участие в совещаниях и семинарах с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями и педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области План работы Управления образования | Администрация района Управление образования |  | в течение 2016 года |  |  |
| 38 | Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, организации консалтинговой помощи семьям их воспитывающих. | Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы | Управление образования |  | в течение 2015 – 2016 года |  | увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей до 52 процентов; создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс |
| 39 | Участие в научно-практических мероприятиях федерального уровня по вопросам доступности для инвалидов объектов, услуг и оказания им помощи в их использовании или получении: - Всероссийском съезде дефектологов; - Всероссийской научно-практической конференции по вопросам деятельности центральных и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий; | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2015 годы План работы Управления образования | Управление образования |  | 2016 год |  | увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования до 60 процентов |
| 40 | Доведение методических пособий, рекомендаций и других материалов до руководителей подведомственных учреждений образования | План работы Управления образования | Отдел образования |  | 2016 год, далее по мере поступления материалов |  | повышение компетенции руководителей в вопросах обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН |
| 41 | Участие в повышении квалификации работников по вопросам дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МБОУ ДОД ДШИ |  | 2016-2018 года |  | повышение компетенции в вопросах обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 42 | Проведение совещаний и семинаров по вопросам обеспечения доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» МБОУ ДОД ДШИ МКУ «Сосновский музей» |  | Ежегодно |  | повышение компетенции в вопросах обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН |
| 43 | Доведение методических пособий, рекомендаций и других материалов до руководителей подведомственных учреждений культуры Сосновского муниципального района | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | Отдел культуры |  | 2016 года, далее по мере поступления материалов |  | повышение компетенции руководителей в вопросах обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН |
| 44 | Участие в семинаре с начальниками отделов ЗАГС администраций муниципальных образований по вопросу предоставления услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния лицам с ограниченными возможностями | План работы Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области | Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области; Отдел ЗАГС Сосновского р-на |  | 2016 год |  | Повышение качества оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния лицам с ограниченными возможностями |

Заместитель Главы района                                                                                                                                                    Л.А.Ефимова