Отчет

о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты»)

по Сосновскому муниципальному району за 2016 год

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемый результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Запланировано адаптировать 1 объект. Работы выполнены в 5 дошкольных учреждениях: МДОУ №1 с. Долгодеревенское – установка пандуса и оборудование входной группы под установку пандуса – 150 тыс. рублей, средства местного бюджета; МДОУ №10 п. Полетаево, МДОУ №18 д. Казанцево, МДОУ №50 п. Западный, МДОУ №51 п. Западный – вновь введенные в эксплуатацию здания, спроектированные и построенные с учетом требований доступности - оснащение пандусами- средства местного бюджета | Управление образования |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Сосновском районе (процент) | Запланировано организовать работу на 3 объектах. Работы выполнены на 5 объектах: МОУ Долгодеревенская СОШ – ремонт крыльца и установка пандуса 400 тыс. рублей – федеральный бюджет, МОУ Полетаевская СОШ – установка пандуса 220 тыс. рублей областной и федеральный бюджеты, МОУ Саргазинская СОШ - установка пандуса 30 тыс. рублей, местный бюджет, МОУ Солнечная СОШ – установка пандуса – 30 тыс. рублей, местный бюджет, МОУ Сирюсинская СОШ- установка пандуса 35 тыс. рублей местный бюджет.) | Управление образования |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году, (в % от общего количества муниципальных учреждений культуры, включенных в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2016 -2020 годы (далее - учреждений культуры, включенных в реестр) (процент) | Адаптировано 8 учреждений культуры из 13, включенных в общий реестр социально значимых объектов: Районный ДК – установлен пандус, 80 тыс. руб. средства местного бюджета; ДК п.Рощино - установлен пандус - 60 тыс. руб., средства выделены из районной программ «Формирование доступной среды в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 гг. - средства местного бюджета. ДК с.Кременкуль – установлен пандус, сумма расходов включена в общую сумму, выделенную на капитальный ремонт здания дома культуры из бюджета Кременкульского сельского поселения и районного бюджета. ДК п.Саргазы – установка пандуса, 3,2 тыс. руб., бюджет Саргазинского сельского поселения. ДК п.Теченский – установлен пандус, сумма расходов включена в общую сумму по благоустройству территории Теченского поселения (средства сельского поселения). ДК п. Солнечный - установлен пандус, сумма расходов на установку пандуса была включена в сумму капитального ремонта здания дома культуры. Библиотека д.Туктубаево – установлен пандус за счет бюджета поселения (библиотека находится в СОШ). В Сосновском районном краеведческом музее – пандус установлен за счет средств спонсорской помощи. В детской школе искусств с. Долгодеревенское и его филиале п.Солнечный произведен монтаж: - Контрастной ленты для выделения проёмов и ступней. - Круга предупреждающего на стеклянные двери. - Пиктограмм «Выход из помещения». - Пентаграмм «Вход в помещение». Сумма расходов: 12700 руб., бюджет школы искусств | Отдел культуры |
| 4 | Доступность получения социальных услуг в организациях реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (процент обслуженных) | Показатель выполнен: на учете в УСЗН состоит 145 детей-инвалидов, в течение года обслужено 62 ребенка (49 – при проведении оздоровительных заездов; 13 – в рамках работы «Школы реабилитации»). Организована работа по выявлению семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в услугах реабилитации, ведение реестра семей и их потребностей. Запланировано периодическое приглашение семей с детьми-инвалидами на мероприятия информационного и реабилитационного характера. Тематические встречи с родителями и детьми данной категории проведены ко Дню защиты детей и Международному дню инвалидов, выделено по подпрограмме «Дети-инвалиды» районной программы «Дети Сосновского района» 70 тыс. руб. | Комплексный центр социального обслуживания |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Сосновском районе (процент) | По итогам анкетирования: опрошено 830 людей с ограниченными возможностями, из них 93 чел. занимается спортом, что составило – 11,2% (плановый показатель 2016 г. – 5%) | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| 6 | Доля инвалидов, трудоустроенных ЦЗН (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | План 22% Факт 30,3% Обратилось 118 чел., трудоустроено 36 чел. | ЦЗН |
| 8 | Доля сохраненных более одного года оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в общей численности таких рабочих мест, созданных в рамках дополнительных мероприятий в 2014-2015 гг. | План 99% Факт в 2016г. - 80%, Ведется планомерная работа по улучшению планового показателя, так в 2015 г. этот процент составлял 33,3 | ЦЗН |
| 9 | Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Сосновского муниципального района (количество принятых на лечение больных от числа нуждающихся, (процент, на 100 тыс.) | План 88 Факт 370 Обслужен 251 чел. | ЦРБ |
| 10 | Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи (процент) | План 3,3 Факт4 | ЦРБ |
| 11 | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент) | План 75 Факт 76 | ЦРБ |
| 12 | Доля учреждений социальной защиты населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов и МГН (от общей численности учреждений) | На территории района функционируют: управление социальной защиты населения, комплексный центр, приют, школа-интернат и государственное учреждение Полетаевский психоневрологический интернат. Работы выполнены в трех учреждениях. В комплексном центре выполнено: изготовление и монтаж пандуса с двумя уровнями поручня; изготовление и монтаж перил парадного крыльца с двусторонним поручнем; изготовление и монтаж поручней в санитарно-гигиенической комнате; приобретение напольных тактильных полос, приобретение и установка информационных обозначений на входной зоне, кнопки вызова персонала, оборудована зона отдыха для инвалидов – выделено и израсходовано 90,00 тыс.руб. из районной программы «Формирование доступной среды в Сосновском муниципальном районе» В психоневрологическом интернате выполнено: установлены поручни в жилом корпусе №1: коридор 2-го этажа и санузла 1 этажа; на всех этажах установлены пандусы; оборудовано поручнями 2 санузла отделения «Милосердия», ванная комната отделения «Милосердия» жилого корпуса №2. Всего израсходовано 844,06 тыс.руб., средства учреждения (областной бюджет) В управлении социальной защиты: обозначены ступени крыльца у входной зоны; приобретен и установлен знак парковки для инвалидов возле учреждения УСЗН. приобретено и установлено: кнопка вызова персонала, таблички, обозначающие вызов персонала, места для отдыха инвалидов, пожилых и людей с детьми. Израсходовано из средств учреждения 12 тыс. руб. Учреждения Есаульской школы-интерната и приюта п.Солнечный включены в планы по адаптации в период с 2017 г. по 2020г. (поэтапное выделение денежных средств) | УСЗН |

| Отчет об исполнении мероприятий «Дорожной карты» Сосновского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  | Исполнение |
| Раздел I. Совершенствование нормативно правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Сосновского муниципального района | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководитель аппарата администрации района Структурные подразделения администрации района, отраслевые органы местного самоуправления |  | до 1 июля 2016 года |  | Работа организована руководителем аппарата администрации района в срок до 01.07.2016г. Внесены дополнения в административные регламенты в сфере образования, архитектуры и строительства, предоставления услуг МФЦ |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Сосновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация муниципальной районной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы в части адаптации зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, указателями и проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов, в том числе в учреждениях: социальной защиты населения; здравоохранения; культуры, образования; занятости населения; физической культуры и спорта; многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и других социально значимых объектов | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы План работы органа местного самоуправления | Администрация района УСЗН Управление образования Отдел культуры Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации сельских поселений ЦРБ ЦЗН МФЦ |  | 2016 год |  | Выделено и реализовано в соответствии с мероприятиями, запланированными районной программой «Формирование доступной среды в Сосновском муниципальном районе», 200,00тыс.руб.: 1. Организовано обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в КЦСОН: изготовление и монтаж пандуса с двумя уровнями поручня; изготовление и монтаж перил парадного крыльца с двусторонним поручнем; изготовление и монтаж поручней в санитарно-гигиенической комнате; приобретение напольных тактильных – 95,00 тыс.руб. 2. Проведение культурно-реабилитационных мероприятий на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» Охвачено – 237 чел., в т.ч. инвалиды по зрению – 15,00 тыс.руб. 3. Предоставление услуги «Социальное такси» комплексным центром социального обслуживания. Услугой воспользовалось 90 чел., также организован подвоз пожилых и инвалидов на оздоровительную площадку – 55,00 тыс.руб. 4. Пополнение комнаты социально-бытовой адаптации комплексного центра социального обслуживания техническими средствами реабилитации. Приобрели в 2016 г.: приспособления для захвата и перемещения объектов; специальные средства личной гигиены – 5,0 тыс. руб.; 5. Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов, а также лиц, перенесших травмы, хирургические операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся в технических средствах на период выздоровления, - на основании заключения (справки) ЛПУ. Приобрели: -костыли подлокотные; - кресло-коляска. Затрачено 10,0 тыс. руб. 6. Приобретение реабилитационного оборудования для социально-психологической реабилитации, для занятий адаптивной физической культуры, для социокультурной реабилитации. Приобретено: - Массажер «Блаженство» - Массажер «Фит-студио» - Массажер для ног Сумма затрат по программе 15,0 тыс.руб. 150 человек получили услуги по социокультурной реабилитации 7. Разработка информационного материала (издание буклетов, брошюр, листовок о работе по реабилитации инвалидов и пожилых граждан). Организация информирования инвалидов и их семей о возможности получить реабилитационно-адаптационные услуги. – 5,0 тыс.руб. |
| 3 | Обследование объектов социальной инфраструктуры и услуг (далее – объект), выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения, проведение мероприятий по паспортизации объектов, разработки мер по поэтапному устранению существующих ограничений и барьеров. | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы; План работы органа местного самоуправления | Администрация района УСЗН Управление образования Отдел культуры Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту ЦРБ ЦЗН Администрации сельских поселений Управление архитектуры и строительства |  | 2016 год |  | Работа организована в соответствии с методикой паспортизации, утвержденной Минтрудом РФ. Составлены паспорта на 191 объект. Для адаптации в 2016 г. был утвержден реестр первоочередных ОСИ на 13 объектов. Выполнены работы по достижению показателя доступно частично-всем на12 объектах: 1. Поликлиника с.Долгодеревенское: в ходе капитального ремонта здания объекта установлен пандус, средства местного и областного бюджетов; выполняются организационно-распорядительные мероприятия по обслуживанию инвалидов и МГН; 2. Детский сад №2 с.Долгодеревенское: установлен пандус, кнопка доступа на объект - 150,0 тыс.руб., средства местного бюджета. 3. МОУ Долгодеревенская СОШ (ул.Строительная): установлен пандус, выполнен текущий ремонт входной группы (крыльца); организовано обучение детей-инвалидов в классах и дистанционно. Израсходовано 352,0 тыс.руб. федерального бюджета 4. МОУ Саргазинская СОШ №56: Установлен наружный пандус за счет спонсорских средств на сумму 30,0 тыс.руб.; Организовано обучение ребенка-инвалида дистанционно. 5. Управление социальной защиты населения: обозначены ступени крыльца у входной зоны; приобретен и установлен знак парковки для инвалидов; приобретено: кнопка вызова персонала, таблички, обозначающие вызов персонала, места для отдыха инвалидов, пожилых и людей с детьми. Израсходовано из собственных средств учреждения 12,0 тыс. руб. 6. Комплексный центр социального обслуживания населения: Оборудована входная группа в отделение дневного пребывания (установлен пандус, поручни) Установлены информационные обозначения на входной зоне, кнопка доступа, оборудована зона отдыха для инвалидов. Оборудован санузел поручнями, дверными ручками, тактильными плитками, информационными обозначениями для глухих и слабовидящих. Оборудование напольных тактильных обозначений, противоскользящих покрытий Выделено и израсходовано по районной программе «Формирование доступной среды в Сосновском муниципальном районе» 90,0 тыс. руб. 7.Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Полетаевский психоневроло-гический интернат» №66: установлены поручни в жилом корпусе №1: коридор 2-го этажа и санузла 1 этажа; на всех этажах установлены пандусы; оборудовано поручнями 2 санузла отделения «Милосердия», ванная комната отделения «Милосердия» жилого корпуса №2. Всего израсходовано 844,06 тыс.руб., средства учреждения (областной бюджет) 8. Районный дом культуры: Установлен пандус, 80 тыс. руб., средства местного бюджета; выполнены обозначения ступеней лестницы контрастным цветом, размещены наклейки входа-выхода; 9. Магазин «Центральный» п.Саккулово: установлен пандус с поручнями, внутри здания выполнен текущий ремонт за счет средств арендатора магазина; 10. Аптечный пункт п.Полетаево: установлен пандус и кнопка вызова персонала за счет собственных средств организации; 11. Администрация Кременкульского сельского поселения: выполнен капитальный ремонт входной зоны, в т.ч. установлен пандус, капитальный ремонт ступеней; у становлена табличка «место отдыха для инвалидов». Израсходовано из средств сельского поселения 97,5 тыс.руб. Администрацией поселения во время работ по благоустройству территории, а именно укладки асфальта по ул.Ленина, выполняются съезды между тротуаром у многоэтажных домов и дорогой. 12. ГУ Управление пенсионного фонда России в Сосновском р-не: для инвалидов, передвигающихся на колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены поручни в санитарно-гигиенической комнате; расширены дверные проемы во входной зоне и зоне обслуживания; установлен знак парковки для инвалидов; установлен пандус и поручни у входной зоны. Израсходовано 78,0 тыс.руб. за счет средств пенсионного фонда (федеральный бюджет). Итого: по отчетным данным общая сумма расходов по адаптации объектов составила 1 733,56 тыс.руб., в т.ч.: 430,0 тыс.руб.-ФБ 856,06 тыс. руб.- ОБ (средства областных учреждений); 320,0 тыс.руб. – МБ, в т.ч. 90,0 тыс.руб. выделено из муниципальной программы; 97,5 тыс.руб. – бюджет сельского поселения; 30,0 тыс. руб. – спонсорская помощь. |
| 4 | Оборудование прилегающей к объекту территории и организация специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках. | - Федеральный закон - от 24 ноября 1995 год - № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация района Администрации сельских поселений Отдел ГИБДД ЦЗН |  | 2016-2020 годы |  | В течение 2016 гг. проводилась работа по установке знаков парковки для инвалидов. ГИБДД Сосновского р-на были выданы технические условия для установки знаков в районном центре. Ведется плановая работа. Знаки установили: УСЗН, пенсионный фонд, МРЭО ГИБДД, почтовое отделение, сумма затрат 22,0 тыс.руб. – средства организаций. Работа выполнена не в полном объеме, требует активизации и контроля. |
| 5 | Оборудование остановочных пунктов маршрутными указателями с увеличенным шрифтом, бегущей строкой и другими приспособлениями для инвалидов и маломобильных групп населения | План работы органа местного самоуправления | Администрация района Администрации сельских поселений |  | 2016 год |  | Остановочный пункт в с.Кременкуль оборудован бегущей строкой Сумма затрат 20,0 тыс.руб., средства администрации сельского поселения. Работа выполнена не в полном объеме. Будет организовано поэтапное оборудование и в других сельских поселениях |
| 6 | Осуществление контроля за вводом в эксплуатацию новых (прошедших капитальный ремонт или реконструкцию) зданий и помещений с учетом их доступности для инвалидов и МГН | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление архитектуры и строительства и |  | 2016 год |  | В 2016 г. введено в эксплуатацию новых, в т.ч. прошедших капитальный ремонт и реконструкцию: - общественных зданий 10, из них введено с учетом доступности – 10; Многоквартирных домов – 24, из них с учетом доступности – 24 объекта. 100% охват объектов. Данная работа будет продолжена, включена в план работы отдела строительного надзора и на 2017-2020гг. |
| 7 | Открытие филиалов МФЦ в п.Полетаево, с.Кременкуль для предоставления государственных и муниципальных в крупно населенных и отдаленных от районного центра сельских поселениях | План работы МФЦ | МФЦ |  | 2015-2016 годы |  | В п.Полетаево, с. Кременкуль оборудованы территориально обособленные рабочие места для работников МФЦ Сосновского муниципального района(ТОСП). Кроме того, в каждом сельском поселении согласно утвержденного графика прием документов от граждан ведут универсальные специалисты МФЦ. Утвержден порядок работы, графики выездов, информация доведена до населения и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Сосновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участие инвалидов и МГН в спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24.11.1995 год № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», План работы областного государственного казенного учреждения «Государственное учреждение Челябинский областной реабилитационно- физкультурный центр инвалидов «Импульс» (далее именуется – Реабилитационный центр «Импульс») | Реабилитационный центр «Импульс», специалист центра «Импульс» в Сосновском р-не Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2016 - 2020 годы |  | «Импульс» организовывал спортивно-массовые мероприятия среди инвалидов по видам спорта: пауэрлифтинг, лыжные гонки, бадминтон, плавание, шашки, настольный теннис, армспорт, шахматы, баскетбол, бильярд); спартакиады, туристские мероприятия. В «Ипульсе» в распоряжении инвалидов два тренировочных зала, оборудованных тренажёрами для занятий адаптивной физической культурой и тяжёлой атлетикой, тир для стрельбы из пневматической винтовки, шахматно-шашечный зал, имеется стол для настольного тенниса и бильярдный стол. В Сосновском р-не в спортивных соревнованиях приняли участие дети с ограниченными возможностями: Зональные соревнования по баскетболу в рамках программы "Специальная Олимпиада России" среди детских домов интернатов, г. Копейск – 2-е общекомандное место воспитанников Есаульской школы-интерната; Товарищеская встреча по мини футболу, УралТранзгаз, физкультурно-оздоровительный комплекс, Сосновский район; Неделя спорта и туризма «Привал» п. Есаульский МБОУ Есаульская СКШИ (мальчики, заняты 1,2,3 места) Открытое Первенство СК «Юный Динамовец» по легкоатлетическому кроссу, г. Челябинск (девочки, 1,2,3 места; мальчики 1,2 место; 3-е общекомандное место). |  |
| 9 | Участие в областных спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. в спартакиаде детей-инвалидов | План работы Отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2015 - 2017 годы |  | Дети с ограниченными возможностями участвовали в областных и Российских соревнованиях в рамках программы «Специальная Олимпиада России» (лыжи, легкая атлетика). Также приняли участие в соревнованиях: Зональные соревнования по баскетболу в рамках программы "Специальная Олимпиада России" среди детских домов интернатов, г. Копейск – 2-е общекомандое место воспитанников Есаульской школы-интерната; Товарищеская встреча по мини футболу, УралТранзгаз, физкультурно-оздоровительный комплекс, Сосновский район; Неделя спорта и туризма «Привал» п. Есаульский МБОУ Есаульская СКШИ (мальчики, заняты 1,2,3 места) Открытое Первенство СК «Юный Динамовец» по легкоатлетическому кроссу, г. Челябинск (девочки, 1,2,3 места; мальчики 1,2 место; 3-е общекомандное место) |  |
| 10 | Привлечение детей с нарушениями интеллекта к участию в районных соревнованиях | План работы Отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2016 - 2017 годы |  | Товарищеская встреча по мини футболу, УралТранзгаз, физкультурно-оздоровительный комплекс, Сосновский район. В образовательных учреждениях района обучается 653 человека с ограниченными возможностями здоровья. Здесь для них проводятся занятия по развитию физической культуры по специально адаптированной программе. В Есаульской специальной (коррекционной) школе-интернате дети посещают спортивные кружки и секции. Участвуют в областных и Российских соревнованиях в рамках программы «Специальная Олимпиада России». Спортивный инвентарь в Есаульской специальной школе имеется в достаточном количестве: лыжи с ботинками, мячи, настольный теннис, бадминтон, турник. Занятия проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке. Имеется хоккейная коробка. Дети с ослабленным здоровьем занимаются в группах по лечебной физкультуре. Работает тренажерный зал, в котором есть все необходимое оборудование: велотренажер, министоппер, гребной тренажер, тренажер «Бегущий по волнам», универсальный тренажер, тренажер «Наездник». В зале имеются тренажерные кресла. Организованы регулярные занятия в плавательном бассейне ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаза». |  |
| Доступность социальных услуг для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление на базе КЦСОН реабилитационных услуг для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 28 декабря 2013 год № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | КЦСОН | 2016-2020 годы |  | Предоставление реабилитационных услуг осуществляется на основании обращений граждан. В 2016 г. в рамках «Школы реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов» и оздоровительных заездов было обслужено 62 ребенка-инвалида. В рамках Школы проводится реализация индивидуальных программ реабилитации, обучение навыкам самообслуживания, обучение инвалидов и членов их семей пользованию техническими средствами реабилитации и др. Ко дню защиты детей организовано мероприятие для 10 семей с детьми с ограниченными возможностями, к Международному дню инвалидов была организована информационно-реабилитационная встреча для 20 семей с детьми-инвалидами (на эти мероприятия запланировано и выделено 70,0 тыс. руб. по подпрограмме «Дети-инвалиды» районной программы «Дети Сосновского района»). Организована работа по постановке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями на учет в КЦСОН (ведение реестра), опрос их потребностей, выполнение рекомендованных мероприятий по реабилитации в соответствии с ИПР, оказания всевозможной психологической, консультативной и социальной помощи. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 12 | Повышение показателей доступности инвалидов по слуху к оказанию государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния посредством предоставления им услуг по переводу русского жестового языка | План работы Отдела ЗАГС | Отдел ЗАГС | октябрь 2015 год и ежегодно |  | Работа включена в План работы на 2017-2019гг. За период 2015-2016 гг. данная категория граждан за предоставлением услуги не обращалась. |  |
| 13 | Разработка и утверждение порядка предоставления МФЦ государственных и муниципальных услуг по месту жительства инвалидов | - План работы МФЦ | МФЦ | 2015-2016 годы |  | . Разработан и функционирует Порядок выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю, где предусмотрен бесплатный выезд к инвалидам по месту жительства. По обращениям инвалидов данной формой работы за год охвачено 73 чел. Мероприятие выполнено и будет включено в план работы МФЦ на 2017-2020гг. |  |
| 14 | Проведение сборов с целью обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных кресло-колясках, а также подготовка инструкторов по обучению инвалидов | Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы | Реабилитационный центр «Импульс», специалист центра «Импульс» в Сосновском р-не | 2016 - 2020 годы |  | В 2016 г. мероприятие не проводилось. При проведении данного мероприятия будет организовано участие инвалидов Сосновского района |  |
| Доступность образования для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение компьютерной техники для организации обучения детей-инвалидов на дому по форме дистанционного образования | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | За счет средств областного бюджета на сумму 156,0 тыс.руб. приобретен комплект компьютерной техники для дистанционного обучения 1-го ребенка-инвалида из п. Саргазы. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 16 | Ведение муниципального регистра детей-инвалидов, получающих образовательные услуги | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | С целью повышения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Управлением образования ведется регистр детей-инвалидов, постоянно обновляется. Работа по созданию доступной среды в учреждениях сферы образования планируется в соответствии с данным реестром. Дошкольные учреждения посещают 10 детей. В общеобразовательных учреждениях обучается 72 ребенка. Ежемесячно родители 49 детей получают из средств областного бюджета компенсацию для оплаты организации обучения на дому самостоятельно. Размер компенсации зависит от уровня образования ребенка и варьируется от 2 335,79 рублей до 12 021,41 рублей. В 2016г. мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 17 | Ведение реестра образовательных учреждений, в которых создана физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения | План работы Управления образования | Управление образования | до 2017 года |  | Организована работа по ведению реестра, периодически обновляется с учетом создания физической и информационной доступности. В 10 учреждениях сферы образования установлены пандусы. Сумма затрат составила 865 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 245 тыс. рублей, областной и федеральный бюджеты – 620 тыс. рублей. В 2016г. мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 18 | Участие в областных соревнованиях и конкурсах среди детей-инвалидов | План работы Управления образования | Управление образования | до 2017 года |  | Воспитанники Есаульской специальной (коррекционной) школы-интерната участвовали в фестивалях и областных конкурсах: «Искорка надежды», «Ты – не один» и др. В спортивных мероприятиях: легкоатлетический кросс «Юный динамовец»; лыжные гонки; товарищеская встреча по мини-футболу, др. Мероприятие реализовано и будет включено в план работы на 2017-2020гг. |  |
| 19 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения образования | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | Управление образования | до 2017 года |  | Организована планомерная работа по адаптации учреждений образования. В 10 учреждениях установлены пандусы. Сумма затрат составила 865 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 245 тыс. рублей, областной и федеральный бюджеты – 620 тыс. рублей. Запланированная работа в 2016 г. выполнена в полном объеме. Будет планово продолжена в 2017-2020 гг. с учетом поэтапного планирования выделения денежных средств. Реализация мероприятия выполнена в полном объеме, будет поэтапно продолжена в 2017-2020гг. |  |
| Доступность культуры для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение доступа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан к информации с помощью информационного табло для глухих и слабослышащих; обеспечение доступа в сети интернет к сайту учреждения музея для слабовидящих граждан с помощью установки версии для слабовидящих; внедрение методик и технологий, обеспечивающих возможности ознакомления инвалидов с музейными экспозициями, включая аудио и видеогиды, тактильные поверхности пола и стен, штрих-коды с информацией об объекте | Муниципальная районная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 годы | МКУ «Сосновский музей» | 2016 -2017 годы |  | Поэтапное исполнение мероприятия включено в план адаптации учреждения на 2017-2019 гг. (поэтапное выделение денежных средств) |  |
| 21 | Подготовка календаря культурных мероприятий, доступных для инвалидов | Планы работы учреждений культуры | Отдел культуры МБУК «МСКО» МКУК «МЦБС» МКУ «Сосновский музей» МБОУ ДОД ДШИ | Сентябрь 2015 года, далее ежегодно |  | В 2016 г. данное мероприятие выполнено в полном объеме. Ежегодно в планах работы учреждений культуры включаются мероприятия по проведению социокультурных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к инвалидам и другим МГН. Муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотечная система» заключен договор о сотрудничестве с ГКУК «ЧОСБСС» (областной библиотека для слепых и слабовидящих). Пункт выдачи литературы для слабовидящих и слепых организован в Центральной Межпоселенческой библиотеке. Налажено сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения, проводятся совместные мероприятия для инвалидов и МНГ. Ведется сотрудничество с воспитанниками Есаульской школы-интерната. 5 лет подряд на базе районного ДК Министерством социальных отношений Челябинской области проводился областной конкурс художественной самодеятельности «Созвездие» среди стационарных учреждений для людей с ограниченными возможностями системы социальной защиты населения |  |
| 22 | Развитие внестационарных и виртуальных форм обслуживания населения, доступных для инвалидов и МГН | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» | 2016 год |  | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» с.Долгодеревенское – далее МКУК «МЦБС» - заключен договор о сотрудничестве с ГКУК «ЧОСБСС». В МКУК «МЦБС» организован отдел внестационарного обслуживания населения района, где основным направлением работы является обслуживание инвалидов и других МГН. Обслужено12 чел. (8 человек слабовидящих обслуживаются в центральной библиотеке по договору о сотрудничестве с обл. библиотекой для слепых; 4 человека обслуживаются внестационарным отделом) Автоклубом МКУК «МЦБС» в течение года организован подвоз населения в административный центр на календарные мероприятия (1 раз в квартал, кроме зимних месяцев) Автоклуб предоставляет площадку для проведения массовых мероприятий для населения, в т.ч. и для людей с ограниченными возможностями. Работа в данном направлении в 2016 г. выполнена в полном объеме, имеет положительные результаты, услуги востребованы у населения, в т.ч. у инвалидов, поэтому мероприятие запланировано и 2017-2020гг. |  |
| 23 | Проведение мероприятий по развитию информатизации библиотек в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МКУК «МЦБС» | 2016 год |  | На официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» с.Долгодеревенское установлена версия для слабовидящих. Ежеквартальное участие во встречах с обществом слепых, проводимых на базе районного дома культуры - охвачено 70 слабовидящих жителей Сосновского района. Работа запланированная на 2016 г. выполнена в полном объеме. Развитие этого направления будет включено в планы работы отдела культуры и на 2017-2020 гг. с учетом поэтапного планирования и выделения денежных средств на проведение дальнейших мероприятий по развитию информатизации библиотек с учетом создания условий доступности услуг |  |
| 24 | Создание условий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» МКУ «Сосновский музей» МБОУ ДОД ДШИ | 2016 год |  | На официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» с.Долгодеревенское установлена версия для слабовидящих. Из областной библиотеки для слабовидящих и слепых в районную библиотеку поступили книги, адаптированные для чтения слабовидящими людьми (40 книг, на безвозмездной основе). Функционирует «библиобус» - выездная библиотека, обслужено за год 25 инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата либо не имеющих возможности самостоятельно передвигаться. Организована работа автоклуба, предоставляющего площадку для проведения культурно-массовых мероприятий для населения сельских поселений, в т.ч. инвалидов, организует подвох населения на мероприятия в Районный дм культуры, в т.ч. для инвалидов. Адаптировано 8 объектов культуры: Районный ДК – установлен пандус, 80 тыс. руб. средства местного бюджета; ДК п.Рощино - установлен пандус - 60 тыс. руб., средства выделены из районной программ «Формирование доступной среды в Сосновском муниципальном районе» на 2015-2016 гг. - средства местного бюджета. ДК с.Кременкуль – установлен пандус, сумма расходов включена в общую сумму, выделенную на капитальный ремонт здания дома культуры из бюджета Кременкульского сельского поселения и районного бюджета. ДК п.Саргазы – установка пандуса, 3,2 тыс. руб., бюджет Саргазинского сельского поселения. ДК п.Теченский – установлен пандус, сумма расходов включена в общую сумму по благоустройству территории Теченского поселения (средства сельского поселения). ДК п. Солнечный - установлен пандус, сумма расходов на установку пандуса была включена в сумму капитального ремонта здания дома культуры. Библиотека д.Туктубаево – установлен пандус за счет бюджета поселения (библиотека находится в СОШ). В Сосновском районном краеведческом музее – пандус установлен за счет средств спонсорской помощи. В детской школе искусств с. Долгодеревенское и его филиале п.Солнечный произведен монтаж: - Контрастной ленты для выделения проёмов и ступней. - Круга предупреждающего на стеклянные двери. - Пиктограмм «Выход из помещения». - Пентаграмм «Вход в помещение». Сумма расходов: 12700 руб., бюджет школы искусств 14 специалистов МБУК «МСКО», МКУК «МЦБС» прошли обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья на семинарах в ОГБУК «ЧГЦНТ», ГКУК «ЧОСБСС». Во всех учреждениях культуры проводится инструктирование специалистов в соответствии с Методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденным Минтрудом РФ Работа запланированная на 2016 г. выполнена в полном объеме. Однако, будет включена в планы работы отдела культуры и на 2017-2020 гг. с учетом поэтапного планирования и выделения денежных средств на укрепление материально-технической базы объектов культуры |  |
| Доступность услуг здравоохранения для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Сосновского района | - План работы ЦРБ | ЦРБ | 2016 – 2018 годы |  | Ведется регистр, направленных на ВМП, в 2016 году 251 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что превысило запланированный показатель. Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 26 | Ведение регистра лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | - План работы ЦРБ | ЦРБ | 2017– 2018 годы |  | Организовано ведение регистра для повышения доступности паллиативной помощи |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участие в повышении квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы | Управление образования | 2016-2020 годы |  | Повышение квалификации проводится 1 раз в три года согласно плана работы. Квалификацию повысил 1 чел. |  |
| 28 | Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области | Управление образования | 2016-2020 годы |  | Проводится согласно плану работы образовательных учреждения В 2016 г. повышение квалификации прошли 4 специалиста. |  |
| 29 | Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области План работы Управления образования | Управление образования | 2016-2020 годы |  |  |  |
| 30 | Участие в совещаниях и семинарах с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями и педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства образования и науки Челябинской области План работы Управления образования | Администрация района Управление образования | в течение 2016 года |  | Управление образование периодически на совещаниях с руководителями и педагогами образовательных учреждений рассматривает вопрос реализации адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями – 6 совещаний. |  |
| 31 | Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, организации консалтинговой помощи семьям их воспитывающих. | Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы | Управление образования | в течение 2015 – 2016 года |  | Работа организована в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской области. # Участие в региональном семинаре, в рамках областной методической недели «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования» |  |
| 32 | Участие в научно-практических мероприятиях федерального уровня по вопросам доступности для инвалидов объектов, услуг и оказания им помощи в их использовании или получении: - Всероссийском съезде дефектологов; - Всероссийской научно-практической конференции по вопросам деятельности центральных и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий; | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2015 годы План работы Управления образования | Управление образования | 2016 год |  | 1. Участие в Международной научно-практической электронной конференции «Актуальные проблемы формирования и развития инновационной культуры ее носителя»; # 3. Участие в региональном семинаре, в рамках областной методической недели «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования»; # 4. Участие в районном методическом объединении педагогов-психологов, с освещение проблематики трудности обучения и воспитания детей с ОВЗ. # 5 Работа в секции «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения оценки качества образования в образовательной организации», в рамках «День ГБУ ДПО РЦОКИО»; # 6. Участие во II Региональном Форуме практической психологии образования Челябинской области; # 7. Участие в IX Южно-Уральском профилактическом форуме «Уральское здоровье». # 8. Участие рамках конференции в секции "Интерактивные технологии в образовании детей с ОВЗ" |  |
| 33 | Доведение методических пособий, рекомендаций и других материалов до руководителей подведомственных учреждений образования | План работы Управления образования | Управление образования | 2016 год |  | Ведется периодическая работа по доведению до подведомственных учреждений информации, пособий, по проведению для них семинаров, совещаний, конференций, форумов областного и районного уровня. |  |
| 34 | Участие в повышении квалификации работников по вопросам дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МБОУ ДОД ДШИ | 2016-2018 года |  | Организовано согласно плана работы учреждений. Участвовало 5 чел. |  |
| 35 | Проведение совещаний и семинаров по вопросам обеспечения доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | МКУК «МЦБС» МБУК «МСКО» МБОУ ДОД ДШИ МКУ «Сосновский музей» | Ежегодно |  | Проводятся согласно плана работы отдела культуры и учреждений культуры. Организовано 4 совещания при отделе культуры. Участие во всех совещаниях и семинарах, организованных Министерством культуры Челябинской области |  |
| 36 | Доведение методических пособий, рекомендаций и других материалов до руководителей подведомственных учреждений культуры Сосновского муниципального района | План работы Министерства культуры Челябинской области План работы отдела культуры | Отдел культуры | 2016 года, далее по мере поступления материалов |  | Работа ведется периодически. Информация по вопросу доступной среды, поступающая от Минсоцотношений Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области, Администрации Сосновского района, УСЗН администрации Сосновского района своевременно доводится до руководителей подведомственных учреждений культуры |  |
| 37 | Участие в семинаре с начальниками отделов ЗАГС администраций муниципальных образований по вопросу предоставления услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния лицам с ограниченными возможностями | План работы Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области | Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области; Отдел ЗАГС Сосновского р-на | 2016 год |  | Периодическое участие во всех семинарах, организованных для руководителей ЗАГС |  |
|  | Итого: | Выполнено 32 мероприятия из 37 запланированных – 86% исполнения. Не в полном объеме выполнены мероприятия в соответствии с п.4,5,12,14,20. Работа по данным направлениям включена в план реализации «Дорожной карты» на 2017-2020 г. с учетом их поэтапного проведения и планирования выделения денежных средств на их реализацию. |  |  |  |  |  |

Глава Сосновского

муниципального района                                                                                                                                                          Е.Г.Ваганов

Исп.Сипакова Н.Б.

8(35144)90-130