**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы

«Крепкая семья», утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2023

Дата составления отчета – 27.02.2024

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

Заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-45-3-00

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

 Начальник Управления

 социальной защиты населения

2024 год

Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» | Стимулирование семейного благополучия, возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание созидательного начала в подрастающем поколении;Развитие системы социальной реабилитации социально неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми;Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и на ранней стадии социального неблагополучия, индивидуальная профилактическая работа. |  | Профилактика семейного неблагополучия и укрепление семейных ценностей  |
| Цель: развитие Института Семьи в районе путем формирования и укрепления семейных ценностей и традиций, профилактика семейного неблагополучия. |
| 1 | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия. | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН, должна составлять 100% | 100% | Профилактика семейного неблагополучия в том числе с применением новых методов и технологий |
| 2 | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в КЦСОН | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН, должна составлять 100%. | 100% | Профилактика семейного неблагополучия с учетом новых методов и технологий |
| 3 | Разработка печатных материалов и размещение в средствах массовой информации информационных материалов, посвященных социальной защите семей с детьми. | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов, отражающих социальную защиту семей с детьми в Сосновском муниципальном районе – 3 раза в квартал; распространение памяток, буклетов – 1 раз в полугодие. | Публикация в СМИ информационных материалов, отражающих социальную защиту семей с детьми в Сосновском М.Р. – 3 и более раз в квартал; распространение памяток и буклетов – 1 раз в полугодие.  | Информированность населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, мероприятиях для семей с детьми |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [20](#P446)22 | отчетный год 2023 |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» |
| 1 | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия. | % | 100% | 100% | 100 % | - |
| 2 | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в КЦСОН | % | 100% | 100% | 100% | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной районной комплексной социальной программы

 Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья», выполненных

и невыполненных за 2023 год (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» |
| 1. | Мероприятие: «Прием матерей в честь Дня матери»  | X | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Приобретение конвертов для подарков матерям участников СВО.  | Приобретены одеяла 308 шт. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 28.11.2023 | X | 28.11.2023 | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Модельная реабилитационная площадка «Университет счастливой семьи» на базе МУ КЦСОН | Х | 29.04.2023 | 25.11.2023 | 29.04.2023 | 25.11.2023 | 2 мероприятия: «Светлая Пасха», 10 детей «Праздник весны и труда» 14 человек | Проведено 2 мероприятия, 24 участника. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | Х | 25.11.2023 | Х | 25.11.2023 | Х | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Психолого-реабилитационный клуб на базе КЦСОН «Радужное детство» (для детей из семей, состоящих на обслуживании в отделении помощи семье и детям). | Х | 01.06.2023 | 30.08.2023 | 01.06.2023 | 30.08.2023 | 3 мероприятия для детей в каникулярное время 2 мероприятия «Марафон талантов» по 10 чел; «Воспоминания о лете» 12 чел. | Проведено 3 мероприятия, 32 ребенка | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | X | 30.08.2023 | X | 30.08.2023 | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Комплексная социокультурная студия «В кругу семьи» | Х | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Мероприятие «Новогоднее чудо», 12 детей | Проведено, участвовало 12 детей.  | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | X | 22.12.2023 | X | 22.12.2023 | X | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Семейный клуб «Краски жизни» | Х | 01.02.2023 | 20.12.2023 | 01.02.2023 | 20.12.2023 | 2 мероприятия «Новогодняя елка» 10 детей; «Валентинка» 10 детей. | 2 мероприятия проведено, 20 детей. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | X | 20.12.2023 | X | 20.12.2023 | X | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Клуб «Я познаю мир» | Х | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Запланировано мероприятие «Пусть всегда будет солнце» рассчитано на 14 участников. | Проведено мероприятие «Пусть всегда будет солнце» 14 участников. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | X | 01.06.2023 | X | 01.06.2023 | X | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Клуб «Успешная семья» | Х | 01.02.2023 | 25.02.2023 | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Мероприятие «Армейский калейдоскоп»», рассчитано на 8 человек. | Проведено 1 мероприятие, 8 участников | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | X | 25.02.2023 | X | 25.02.2023 | X | X | выполнено |
| 8. | Выездная культурно-реабилитационная площадка «Летняя карусель» (для детей, состоящих на обслуживании в КЦСОН) | Х | 13.06.2023 | 15.07.2023 | 13.06.2023 | 15.07.2023 | 3 мероприятия, по 20 детей в каждом | Проведено 3 мероприятия, 60 участников | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | КЦСОН | Х | 15.07.2023 | Х | 15.07.2023 | Х | Х | Выполнено |
| 9. | Коррекционно-реабилитационная студия «Навстречу семье» (для семей, состоящих на обслуживании в отделении помощи семье и детям КЦСОН) | Х | 04.03.2023 | 25.11.2023 | 04.03.2023 | 25.11.2023 | Запланировано 2 мероприятия: «Мыловарение» 7 человек; «Всё о наших мамах» 10 чел. | Проведено 2 мероприятия, 17 детей. | Выполнено100% |
|  |  | нет |
|  |  | КЦСОН | Х | 29.10.2023 | Х | 29.10.2023 | Х | Х | Выполнено |
| 10. | Приобретение подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Х | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Приобретение подарков ко Дню защиты детей, 31 ребенок  | Приобретены подарки ко Дню защиты детей, 31 ребенок. | Выполнено |
|  |  | нет |
|  |  | КЦСОН | Х | 01.06.2023 | Х | 01.06.2023 | Х | Х | Выполнено |
| 11. | Приобретение горюче-смазочных материалов для организации выездов в целях реализации ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Х | 01.01.02023 | 26.12.2023 | 01.01.02023 | 26.12.2023 | Выездная работа с семьями, находящимися в ТЖС и СОП.  | Выездная работа с семьями, находящимися в ТЖС и СОП. 204 семьи. | Выполнено |
|  |  | нет |
|  |  | КЦСОН | Х |  | Х |  | Х | Х | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий 11, из них:выполненных: 11невыполненных: 0 |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

 <\*\*\*>Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2023 | факт 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» | всего: | 565,6 | 565,6 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальный бюджет | 565,6 | 565,6 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2024 года,  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья» | Всего: 2 | 565,6 | 565,6 | 565,6 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального района | 565,6 | 565,6 | 565,6 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в районную комплексную социальную программу Сосновского муниципального района на 2021-2025 годы «Крепкая семья»,

за 2023 год

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 23.11.2023 № 2310 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916» | Внесение изменений в разделы 4 и 6 программы, в таблицу «Система программных мероприятий» | В целях эффективности проведения мероприятий программы. |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 15.12.2023 № 2515 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916» | Продление программы на 2024, 2025 годы | В целях эффективности проведения мероприятий программы. |