**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие социальной защиты населения в Сосновском муниципальном районе» на 2021-2025 годы,

Утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1915

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2023

Дата составления отчета – 27.02.2024

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-45-3-00

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

 Начальник Управления

 социальной защиты населения администрации Сосновского

 муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

2024 год

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском муниципальном районе» на 2021-2025 годы реализуется с учетом разработанных и утвержденных индикативных показателей, в рамках программных мероприятий.

Таблица 1

Основные результаты реализации муниципальной районной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском муниципальном районе», достигнутые в отчетном, 2023-м году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального района Челябинской области; совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан; повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  | Социальная поддержка и социальная защита отдельных категорий граждан на территории Сосновского муниципального района |
| Цель программы: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства. |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2023 год: фактический результат – выплаты произведены в полном объеме - 100%. | Социальная поддержка и социальная защита отдельных категорий граждан на территории Сосновского муниципального района |
| Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должна составлять 100%: фактических результат – выплаты произведены в полном объеме – 100%. |
| Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение, должен составлять 100%: фактический результат – удельный вес семей, обратившихся и имеющих право на назначение субсидий составил 100%. |
| Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки, должен составлять 100%: фактический результат – удельный вес граждан, обратившихся за назначением и имеющим право на данное назначение, составил 100%. |
| Цель подпрограммы п. 1: Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Сосновского района. |
| 2 | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | - Повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки;- Повышение качества предоставляемых услуг гражданам в учреждениях системы социальной защиты населения Сосновского муниципального района | Доля объема направленных субсидий в местный бюджет на организацию работы органов управления социальной защиты населения от общего объема субсидий на организацию работы органов управления социальной защиты населения, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31.12.2023 г., должна составлять более 99,5%: фактический результат – доля направленных средств в местный бюджет из областного составила более 99,5%. | Повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг. |
| Доля муниципальных учреждений, выполнивших сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), от общего числа муниципальных учреждений, должна составлять 100%: фактический результат – доля муниципальных учреждений, выполнивших сводные показатели муниципальных заданий от общего числа муниципальных учреждений составила 100%. |
| Цель подпрограммы п. 2: Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан. |
| 3 | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе».  | - Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;- Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, образования. | Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, доступных для детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных дошкольных и общеобразовательных организаций: количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда/общее количество дошкольных и общеобразовательных объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры х 100%. Фактический результат – количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, достигло индикатора 52,5, при минимальном индикаторе 50. | Предусмотрена система мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграцию инвалидов в общество. |
| Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры: количество адаптированных объектов сферы культуры/общее количество объектов, включенных в реестр приоритетных ОСИ х 100%. Фактический результат – количество адаптированных объектов сферы культуры достигло индикатора 73,3, при минимальном индикаторе 66,6. |
| Доля инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН, в общем количестве инвалидов в Сосновском районе: количество инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН/количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН х 100%. Фактический результат – количество инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН, достигло индикатора 8,1, при индикаторе 8,1. |
| Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего количества мероприятий: количество социокультурных мероприятий, проведенных с участием инвалидов/общее количество мероприятий х 100%. Фактический результат – количество социокультурных мероприятий с участием инвалидов достигло индикатора 50, при индикаторе 50. |
| Цель подпрограммы п. 3: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновском районе Челябинской области. |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе на 2021-2025 годы» в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному - [20](#P446)22 | отчетный год 2023 |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». |
| 1.1 | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2021 год, должна составлять 100%. | %  | 100% | 100% | 100% | - |
| 1.2 | Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должна составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 1.3 | Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение, должен составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 1.4 | Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки, должен составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 2 | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». |
| 2.1 | Доля объема направленных субсидий в местный бюджет на организацию работы органов управления социальной защиты населения от общего объема субсидий на организацию работы органов управления социальной защиты населения, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31.12.2021 г., должна составлять более 99,5%. | % | 99,5% | 99,5% | 99,5% | - |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), от общего числа муниципальных учреждений, должна составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 3 | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе». |
| 3.1 | Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, доступных для детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных дошкольных и общеобразовательных организаций: количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда/общее количество дошкольных и общеобразовательных объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры х 100%.  | % | 50% | 50% | 62% | - |
| 3.2 | Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры: количество адаптированных объектов сферы культуры/общее количество объектов, включенных в реестр приоритетных ОСИ х 100%.  | % | 66,6 | 66,6% | 69% | - |
| 3.3 | Доля инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН, в общем количестве инвалидов в Сосновском районе: количество инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН/количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН х 100%.  | % | 8,1% | 8,1% | 8,2% | - |
| 3.4 | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего количества мероприятий: количество социокультурных мероприятий, проведенных с участием инвалидов/общее количество мероприятий х 100%.  | % | 50% | 50% | 50% | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень

мероприятий подпрограмм муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе"** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы» |
| 1. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/424078958) | X | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены2 095 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/802022812) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены203 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | Х | Х |  |
| 3. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании "Ветеран труда Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/819032155) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2022 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 2591 чел.. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 4. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом Челябинской области от 24.08.2016 г. N 396-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц"](http://docs.cntd.ru/document/432997584) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены306 чел. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 5. | Мероприятие: Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с [Законом Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/438961348) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены622 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 6. | Мероприятие: Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с [Законом Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"](http://docs.cntd.ru/document/438961348) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 |  27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты не производились | Не было обращений |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 7. | Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены1730 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 8. | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с Законом Челябинской области от 30.06 2016 года № 347-ЗО «О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты не производились | Не было обращений |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 9. | Мероприятие: Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 588 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 10. | Мероприятие: Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия Главы района, Председателя Собрания депутатов района на постоянной основе, в соответствии с Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 17.08.2011г. № 243 «О Положениях «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сосновского муниципального района»,Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 15.10.2014г. № 884 «О Положении «О порядке установления, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия Главы Сосновского муниципального района, Председателя Собрания депутатов Сосновского муниципального района на постоянной основе» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 62 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 11. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 281 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 12. | Мероприятие: Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 3 391 чел.. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 13. | Мероприятие: Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2004г. № 299-ЗО «О пособии на ребенка» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 2063 чел. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 14. | Мероприятие: Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 816 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 15. | Мероприятие: Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 592 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 16. | Мероприятие: Возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005г. № 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» | X | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены126 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 17. | Мероприятие: Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Решением собрания депутатов Сосновского муниципального района от 20.12.06г. № 357 | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены 66 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 18. | Мероприятие: Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) в соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены539 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 19. | Мероприятия по проведению районных благотворительных акций к отдельным датам | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | Выплаты произведены502 чел.  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| **Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе»** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы» |
| 1. | Мероприятие: Финансовое обеспечение выполнения функций УСЗН | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на организацию работы органов управления социальной защиты населения | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки | Выплаты произведены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 3. | Мероприятие: Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам в учреждениях системы социальной защиты. | Выплаты произведены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 4. | Мероприятие: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, на иные цели, в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Сосновского муниципального района | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам в учреждениях системы социальной защиты. | Выплаты произведены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 5. | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных УСЗН муниципальных казенных учреждений | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам в учреждениях системы социальной защиты. | Выплаты произведены | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе»** муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы» |
| 1. | Мероприятие: Адаптация входной зоны УСЗН: приобретение противоскользящей ленты для входной группы, новых сидячих мест, противоскользящих накладок на ступени. | X | 01.12.2023 | 27.12.2023 | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Адаптировать входную зону | Адаптирована | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | УСЗН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Мероприятие: Адаптация здания КЦСОН для инвалидов и маломобильных групп населения | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Приобретение поручня двойного откидного  | Приобретен поручень двойной откидной. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | Х | 27.12.2023 | Х | 27.12.2023 | Х | Х |  |
| 3. | Мероприятие: Проведение культурно-реабилитационных мероприятий на базе отделения дневного пребывания МУ КЦСОН | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Провести культурно-реабилитационные мероприятия88 участников | Мероприятия проведены88 участников | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 4. | Мероприятие: Предоставление услуги «Социальное такси» | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Предоставление услуги: 224 чел. | Услуги предоставления «Социального такси» оказаны224 чел. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 5. | Мероприятие: Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов, а также лиц, перенесших травмы, хирургические операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся в технических средствах на период выздоровления, на основании заключения (справки) лечебно-профилактического учреждения (приобретение стульев, сидений и ступеней для ванны, приспособлений для детей с ДЦП - вертикали-заторы, приспособления для купания, ходунки) | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Приобретение специального оборудования (костыли, трость, ходунки) | Приобретены средства реабилитации (костыли, трость, ходунки) | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 6. | Информирование населения в печатных изданиях, радио, транспорте, изготовление актуализированной информационной продукции с целью оптимизации работы с инвалидами и другими маломобильными категориями граждан на базе КЦСОН | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Изготовление и распространение печатной продукции | Изготовлена печатная продукция. Обеспечено распространение. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 7. | Мероприятие: Приобретение реабилитационного оборудования для социально-психологической реабилитации, для занятий адаптивной физкультурой для социокультурной реабилитации.. | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | приобретение спецоборудования (тренажеры-массажеры) | Приобретено спецоборудование(тренажеры-массажеры) | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | КЦСОН | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 8. | Мероприятие: Адаптация учреждений культуры для доступа инвалидов и МГН  | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Приобретение и установка сигнальных наклеек и кнопки вызова | Приобретены и установлены сигнальные наклейки и кнопка вызова | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | Отдел культуры | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| 9. | Адаптация учреждений образования с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | Х | 01.01.2023 | 27.12.2023 | 01.01.2023 | 27.12.2023 | Установка пандуса в общеобразовательном учреждении (софинансирование). | Установлен пандус  | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P631) | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CZapas%5CDesktop%5C%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%95%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%89.docx#P633) | Управление образования | X | 27.12.2023 | X | 27.12.2023 | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий 33, из них:выполненных: 33невыполненных: 0 |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P533) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P637).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы в 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2023 | факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы» | всего: | 300 974,7 | 298050,81 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 300 974,7 | 298050,81 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - | - |
| По подпрограммам: |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | всего: | 227 388,9 | 226083,4 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 227 388,9 | 226083,4 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | всего: | 73 380,8 | 71762,4 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 73 380,8 | 71762,4 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе». | всего: | 335,0 | 335,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 335,0 | 335,0 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2024 года,  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения Сосновском районе» на 2021-2025 годы» | Всего: 3 | 386 535,8 | 300974,7 | 298 050,8 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 384 885,8 | 297 452,4 | 295175,00 |
| Соисполнители:1. 1) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 2) Отдел культуры администрации Сосновского муниципального района
2. Управление образования администрации Сосновского муниципального района
 | 1650,030100 | 3522,330100 | 2875,830100 |
| **По подпрограммам:** |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | Всего: 2 | 317779,2 | 227388,9 | 226083,4 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 316379,2 | 223866,6 | 223207,6 |
| Соисполнители: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 1400,0 | 3522,3 | 2875,8 |
| 2 | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». | Всего:1 | 68506,6 | 73380,8 | 71762,4 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 68506,6 | 73380,8 | 71762,4 |
| 3 | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе». | Всего: 4 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Соисполнители:  | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| 1) Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения  |
| 2) Отдел культуры администрации Сосновского муниципального района | 30 | 30 | 30 |
| 1. Управление образования администрации Сосновского муниципального района
 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы». Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 15.12.2023 года № 2514 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 № 1915» | Продление программы на 24-й, 25-й год | Реализация мероприятий программы |

Таблица 7

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_2023\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Сосновском районе» на 2021-2025 годы». |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных социально- незащищенных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». |
|  | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 2019 год, должна составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
|  | Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должна составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение, должен составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
|  | Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки, должен составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% | - |
| 2 | Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сосновском муниципальном районе». |
|  | Доля объема направленных субсидий в местный бюджет на организацию работы органов управления социальной защиты населения от общего объема субсидий на организацию работы органов управления социальной защиты населения, предусмотренного в областном бюджете, по состоянию на 31.12.2018 г., должна составлять более 99,5%. | % | 99,5% | 99,5% | 99,5% | - |
|  | Доля муниципальных учреждений, выполнивших сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), от общего числа муниципальных учреждений, должна составлять 100%. | % | 100% | 100% | 100% |  |
| 3 | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе». |
|  | Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, доступных для детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных дошкольных и общеобразовательных организаций: количество дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда/общее количество дошкольных и общеобразовательных объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры х 100%.  | % | 50% | 50% | 52% | - |
|  | Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры: количество адаптированных объектов сферы культуры/общее количество объектов, включенных в реестр приоритетных ОСИ х 100%.  | % | 66,6 | 66,6% | 67% | - |
|  | Доля инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН, в общем количестве инвалидов в Сосновском районе: количество инвалидов, прошедших реабилитацию в КЦСОН/количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН х 100%.  | % | 8,1% | 8,1% | 8,1% | - |
|  | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего количества мероприятий: количество социокультурных мероприятий, проведенных с участием инвалидов/общее количество мероприятий х 100%.  | % | 50% | 50% | 50% | - |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.